## Sheet1
ID | Data | Prob | Impacto
Descrição
Mitigação
Plano de contigência
Status |  | Autor

## Planilha1
ID | fdr01 | Data | 2016-06-03 | Prob | Baixa | Impacto | Alto
Descrição
Estourar o prazo
Mitigação
Deixar um tempo a mais como margem de erro e verificar possíveis falhas que pode vir a ocorrer atrapalhando o desenvolvimento.
Plano de contigência
Informar ao cliente sobre o motivo do atraso e negociar com o mesmo a respeito de um novo prazo.
Status | Estável (não ocorreu) |  |  | Autor | Karina Sayuri Hagiwara

## Planilha2
ID | fdr02 | Data | 2016-06-03 | Prob | Baixa | Impacto | Médio
Descrição
Desenvolver ausentar-se
Mitigação
Deixar um tempo a mais como margem de erro e verificar a possibilidade do desenvolver adiantar o desenvolvimento de algumas funcionalidades.
Plano de contigência
Alocar outro membro do projeto para a realização do desenvolvimento.
Status | Estável (não ocorreu) |  |  | Autor | Karina Sayuri Hagiwara

## Planilha3
ID | fdr03 | Data | 2016-06-03 | Prob | Média | Impacto | Alto
Descrição
Alterações no escopo do projeto
Mitigação
Deixar um tempo a mais como margem de erro, validar os requisitos e verificar a possibilidade de não alterar o escopo.
Plano de contigência
Realizar as modificações necessárias e se preciso, aumentar o prazo e o custo.
Status | Estável (não ocorreu) |  |  | Autor | Karina Sayuri Hagiwara